## Sayfa1
No | Yapılacak İşler | Tarih | Sorumlu | Gerekli Yan Aksiyon
1 | Çizilecek Elemanların ve LOD Seviyelerinin Belirlenmesi | 2022-11-02 | ALL | Toplantıda Birlikte Yapılabilir. Modellenecek Elemanlar ve LoD Seviyeleri Excel'de listenebilir.
2 | Rollerin Belirlenmesi | 2022-11-02 | ALL | Toplantıda Birlikte Yapılabilir
3 | Forking Kısmı Klasörlemenin Gözden Geçirilmesi ve BEP'de gösterelim | 2022-11-04 |  | Görev Paylaşımı ile yapılabilir ve arada sunularak feedback alınabilir
4 | BEP'in hazırlanması (çakışma detaylarını unutma) | 2022-11-05 |  | Görev Paylaşımı ile yapılabilir ve arada sunularak feedback alınabilir
5 | Statik Projenin Temizlenmesi | 2022-11-03 |  | Görev Paylaşımı ile yapılabilir ve arada sunularak feedback alınabilir
6 | Mimari Projelerin Temizlenmesi | 2022-11-03 |  | Görev Paylaşımı ile yapılabilir ve arada sunularak feedback alınabilir
7 | Mekanik Kanal Projesinin Temizlenmesi | 2022-11-04 |  | Görev Paylaşımı ile yapılabilir ve arada sunularak feedback alınabilir
8 | Mekanik Medikal Gaz Projesinin Temizlenmesi | 2022-11-04 |  | Görev Paylaşımı ile yapılabilir ve arada sunularak feedback alınabilir
9 | Elektrik Kablo Tavası Projesinin Temizlenmesi | 2022-11-04 |  | Görev Paylaşımı ile yapılabilir ve arada sunularak feedback alınabilir
10 | Metrajların Çıkarılması (Excel) | 2022-11-04 |  | Görev Paylaşımı ile yapılabilir ve arada sunularak feedback alınabilir
11 | İş Programının Hazırlanması (P6) | 2022-11-05 |  | Görev Paylaşımı ile yapılabilir ve arada sunularak feedback alınabilir
12 | Bütçe Hazırlanabilir (Excel) | 2022-11-05 |  | Görev Paylaşımı ile yapılabilir ve arada sunularak feedback alınabilir
Formulas:
Tarih = +[Tarih, row above]+2
Tarih = +[Tarih, row above]

## Sayfa2
The four steps within the procedure include
1 | Identify high-value BIM uses during project planning and design phases | Proje planlama ve tasarım aşamalarında yüksek değerli BIM kullanımlarını belirleyin
2 | Design the BIM execution process by creating process maps | Süreç haritaları oluşturarak BIM yürütme sürecini tasarlayın
3 | Define the BIM deliverables in the form of information exchanges | BIM çıktılarını bilgi alışverişi şeklinde tanımlayın
4 | Develop the infrastructure in the form of contracts, communication procedures, technology, and quality control to support the implementation | Uygulamayı desteklemek için sözleşmeler, iletişim prosedürleri, teknoloji ve kalite kontrol şeklinde altyapıyı geliştirmek

## Sayfa3
|  |  | Alan : | 960 | X39-X44 - Y12-Y18 Aksları arası
|  |  | Proje Adı : | IZU | 9 Yoğun Bakım Odası
| Modeller |  |  | - Total Construction Area: (Y12-Y18 – X39-X44) 1920 m² in 631,320 m² - In Main Hospital facility, MT2&3 block Floor 4th – 5th
A | Statik | 1.1 | Kolon
A | Statik | 1.2 | Kiriş
A | Statik | 1.3 | Döşeme
| Mimari | 2.1 | Duvar - Alçıpan
| Mimari | 2.2 | Duvar - Bims
| Mimari | 2.3 | Otomatik Kapı
| Mimari | 2.4 | Pencere
| Mimari | 2.5 | Yatak
| Mimari | 2.6 | Cephe Kaplama
| Mimari | 2.7 | Mobilya-Lavabo
| Mimari | 2.8 | Mobilya-Koltuk
| Mekanik | 2.9 | Mobilya-Hemşire Bankosu
| Mimari | 2.10 | Zemin-PVC + Self Lev
| Mimari | 2.11 | Zemin-Seramik
| Mimari | 2.12 | Zemin-Parke
| Mimari | 2.13 | Asma Tavan
| Mekanik | 3.1 | Havalandırma - Kanal
| Mekanik | 3.2 | Havalandırma - Menfez
Mimari
Elektrik
Mekanik