## Sayfa1
No | Yapılacak İşler | Tarih | Sorumlu | Gerekli Yan Aksiyon
1 | Çizilecek Elemanların ve LOD Seviyelerinin Belirlenmesi | 2022-11-02 | ALL | Toplantıda Birlikte Yapılabilir. Modellenecek Elemanlar ve LoD Seviyeleri Excel'de listenebilir.
2 | Rollerin Belirlenmesi | 2022-11-02 | ALL | Toplantıda Birlikte Yapılabilir
3 | Forking Kısmı Klasörlemenin Gözden Geçirilmesi ve BEP'de gösterelim | 2022-11-04 |  | Görev Paylaşımı ile yapılabilir ve arada sunularak feedback alınabilir
4 | BEP'in hazırlanması (çakışma detaylarını unutma) | 2022-11-05 | ALL | Görev Paylaşımı ile yapılabilir ve arada sunularak feedback alınabilir
5 | Statik Projenin Temizlenmesi | 2022-11-03 | GELECEK | Görev Paylaşımı ile yapılabilir ve arada sunularak feedback alınabilir
6 | Mimari Projelerin Temizlenmesi | 2022-11-03 | GELECEK | Görev Paylaşımı ile yapılabilir ve arada sunularak feedback alınabilir
7 | Mekanik Kanal Projesinin Temizlenmesi | 2022-11-04 | GELECEK | Görev Paylaşımı ile yapılabilir ve arada sunularak feedback alınabilir
8 | Metrajların Çıkarılması (Excel) | 2022-11-04 |  | Görev Paylaşımı ile yapılabilir ve arada sunularak feedback alınabilir
9 | İş Programının Hazırlanması (P6) | 2022-11-05 |  | Görev Paylaşımı ile yapılabilir ve arada sunularak feedback alınabilir
10 | Bütçe Hazırlanabilir (Excel) | 2022-11-05 |  | Görev Paylaşımı ile yapılabilir ve arada sunularak feedback alınabilir
No | Yapılacak İşler | Tarih | Sorumlu | Gerekli Yan Aksiyon
1 | CAD 'lerini ayrı hale getirilmesi |  | MSS
2 | Klasörleme |  | ALE
3 | GitHub Devreye Alınması |  | ALL
4 | BEP tamamlanması |  | ERY
5
Formulas:
Tarih = +[Tarih, row above]+2
Tarih = +[Tarih, row above]

## Sayfa2
The four steps within the procedure include
1 | Identify high-value BIM uses during project planning and design phases | Proje planlama ve tasarım aşamalarında yüksek değerli BIM kullanımlarını belirleyin
2 | Design the BIM execution process by creating process maps | Süreç haritaları oluşturarak BIM yürütme sürecini tasarlayın
3 | Define the BIM deliverables in the form of information exchanges | BIM çıktılarını bilgi alışverişi şeklinde tanımlayın
4 | Develop the infrastructure in the form of contracts, communication procedures, technology, and quality control to support the implementation | Uygulamayı desteklemek için sözleşmeler, iletişim prosedürleri, teknoloji ve kalite kontrol şeklinde altyapıyı geliştirmek

## Sayfa3
|  |  | Alan : | 1920 | X39-X44 - Y12-Y18 Aksları arası
|  |  | Proje Adı : | IZU | 18 Yoğun Bakım Odası
|  |  |  | Base Point | Y12-X38 = 0.00;0.00
| Modeller |  |  | - Total Construction Area: (Y12-Y18 – X39-X44) 1920 m² in 631,320 m² - In Main Hospital facility, MT2&3 block Floor 4th – 5th
A | Statik | 1.1 | Kolon | 1.1-Statik-Kolon | HOL | MT2-04-099 | #REF!
A | Statik | 1.2 | Kiriş | 1.2-Statik-Kiriş | BAY ASEPSİ | MT2-04-098
A | Statik | 1.3 | Döşeme | 1.3-Statik-Döşeme | WC PERSONEL BAYAN | MT2-04-097
A | Statik | 1.4 | Perde Duvar | 1.4-Statik-Perde Duvar | WC PERSONEL BAY | MT2-04-096
B | Mimari | 2.1 | Duvar - Alçıpan | 2.1-Mimari-Duvar - Alçıpan | BAYAN ASEPSİ | MT2-04-095
B | Mimari | 2.2 | Duvar - Bims | 2.2-Mimari-Duvar - Bims | ZİYARETÇİ ASEPSİ | MT2-04-094
B | Mimari | 2.3 | Otomatik Kapı | 2.3-Mimari-Otomatik Kapı | HOL | MT2-04-093
B | Mimari | 2.4 | Pencere | 2.4-Mimari-Pencere | HOL | MT2-04-100
B | Mimari | 2.5 | Yatak | 2.5-Mimari-Yatak | FİLTRE | MT2-04-092
B | Mimari | 2.6 | Cephe Kaplama | 2.6-Mimari-Cephe Kaplama | BİLGİLENDİRME OFİSİ | MT2-04-101
B | Mimari | 2.7 | Zemin-PVC + Self Lev | 2.7-Mimari-Zemin-PVC + Self Lev | MALZEME EKİPMAN | MT2-04-091
B | Mimari | 2.8 | Zemin-Seramik | 2.8-Mimari-Zemin-Seramik | MALZEME EKİPMAN | MT2-04-090
B | Mimari | 2.9 | Zemin-Parke | 2.9-Mimari-Zemin-Parke | TEK YATAKLI YB ODASI | MT2-04-089
B | Mimari | 2.10 | Asma Tavan | 2.10-Mimari-Asma Tavan | TEK YATAKLI YB ODASI | MT2-04-087
C | Mekanik | 3.1 | Havalandırma - Kanal | 3.1-Mekanik-Havalandırma - Kanal | TEK YATAKLI YB ODASI | MT2-04-086
C | Mekanik | 3.2 | Havalandırma - Menfez | 3.2-Mekanik-Havalandırma - Menfez | TEK YATAKLI YB ODASI | MT2-04-084
C | Mekanik | 3.3 | Medikal Gaz Borulama | 3.3-Mekanik-Medikal Gaz Borulama | KORİDOR | MT2-04-083
C | Mekanik | 3.4 | Hastabaşı Ünitesi | 3.4-Mekanik-Hastabaşı Ünitesi | TEK YATAKLI YB ODASI | MT2-04-081
D | Elektrik | 4.1 | Kablo Taşıyıcı Kanal | 4.1-Elektrik-Kablo Taşıyıcı Kanal | TEK YATAKLI YB ODASI | MT2-04-078
[5 empty] | TEK YATAKLI YB ODASI | MT2-04-077
[5 empty] | TEK YATAKLI YB ODASI | MT2-04-076
[5 empty] | TEK YATAKLI YB ODASI | MT2-04-075
|  |  |  | LOD200 | KORİDOR | MT2-04-105
|  |  |  | LOD300 | HEMŞİRE İSTASYONU | MT2-04-104
[5 empty] | PERSONEL DİNLENME | MT2-04-107
[5 empty] | İLAÇ MAHALİ | MT2-04-106
[5 empty] | TEMİZ ÇLŞ. | MT2-04-103
[5 empty] | KİRLİ MALZEME | MT2-04-102
[5 empty] | YANGIN HOLÜ | MT2-04-018
[5 empty] | M18 MERDİVENİ | MT2-04-019
ASEPSİ BAY
ASEPSİ BAYAN
ASEPSİ ZİYARETÇİ
BİLGİLENDİRME OFİSİ
FİLTRE
HEMŞİRE İSTASYONU
HOL
HOL
HOL
İLAÇ MAHALİ
KİRLİ MALZEME
KORİDOR
KORİDOR
M18 MERDİVENİ
MALZEME EKİPMAN
MALZEME EKİPMAN
PERSONEL DİNLENME
TEK YATAKLI YB ODASI
TEK YATAKLI YB ODASI
TEK YATAKLI YB ODASI
TEK YATAKLI YB ODASI
TEK YATAKLI YB ODASI
TEK YATAKLI YB ODASI
TEK YATAKLI YB ODASI
TEK YATAKLI YB ODASI
TEK YATAKLI YB ODASI
TEMİZ ÇLŞ.
WC PERSONEL BAY
WC PERSONEL BAYAN
YANGIN HOLÜ

## Çakışma Matrisi
|  | STATİK |  |  |  | MİMARİ | [6 empty] | MEKANİK |  | ELEKTRİK
ÇAKIŞMA MATRİSİ |  | Kolon | Kiriş | Döşeme | Perde Duvar | Duvar | Kapı | Pencere | Yatak | Cephe | Zemin | Tavan | Hav. Kanalı | Medikal Gaz Boruları | Kablo Taşıyıcı Kanal
STATİK | Kolon
Kiriş
Döşeme
Perde Duvar
MİMARİ | Duvar
Kapı
Pencere
Yatak
Cephe
Zemin
Tavan
MEKANİK | Havalandırma Kanalı
Medikal Gaz Boruları
ELEKTRİK | Kablo Taşıyıcı Kanal
|  |  |  | Disiplinler arası çakışmalar 1. öncelik, disipliniçi çakışmalar 2. öncelik olarak değerlendirilmiştir. | [9 empty] | 1. Öncelik
2. Öncelik

## Sayfa5
Project Name | Floor | Disiplin | Tip |  |  |  | Mahal Kodu
IZU | L4 | ARC | AF | Animation file (of a model) |  |  | CICU-
| L5 | STA | CM | Combined model (combined multidiscipline model)
|  | MEC | CR | Specific for the Clash Process
|  | ELC | DR | 2D | DR_P:Plan | DR_E:Section
|  |  | M2 | 2D Model File
|  |  | M3 | 3D Model File
|  |  | MR | Model rendition file for other renditions, e.g thermal analysis etc.
|  |  | VS | Visualization file (of a model)
|  |  | BQ | Bill of quantities
|  |  | CA | Calculations
|  |  | CO | Correspondence
|  |  | CP | Cost plan
|  |  | DB | Database
|  |  | FN | File Note
|  |  | HS | Health and safety
|  |  | IE | Information exchange file
|  |  | MI | Minutes / action notes
|  |  | MS | Method statement
|  |  | PP | Presentation
|  |  | PR | Programme
|  |  | RD | Room data sheet
|  |  | RI | Request for information
|  |  | RP | Report
|  |  | SA | Schedule of accommodation
|  |  | SH | Schedule
|  |  | SN | Snagging list
|  |  | SP | Specification
|  |  | SU | Survey