## Sayfa1
No | Yapılacak İşler | Tarih | Sorumlu | Gerekli Yan Aksiyon
1 | Çizilecek Elemanların ve LOD Seviyelerinin Belirlenmesi | 2022-11-02 | ALL | Toplantıda Birlikte Yapılabilir. Modellenecek Elemanlar ve LoD Seviyeleri Excel'de listenebilir.
2 | Rollerin Belirlenmesi | 2022-11-02 | ALL | Toplantıda Birlikte Yapılabilir
3 | Forking Kısmı Klasörlemenin Gözden Geçirilmesi ve BEP'de gösterelim | 2022-11-04 |  | Görev Paylaşımı ile yapılabilir ve arada sunularak feedback alınabilir
4 | BEP'in hazırlanması (çakışma detaylarını unutma) | 2022-11-05 |  | Görev Paylaşımı ile yapılabilir ve arada sunularak feedback alınabilir
5 | Statik Projenin Temizlenmesi | 2022-11-03 |  | Görev Paylaşımı ile yapılabilir ve arada sunularak feedback alınabilir
6 | Mimari Projelerin Temizlenmesi | 2022-11-03 |  | Görev Paylaşımı ile yapılabilir ve arada sunularak feedback alınabilir
7 | Mekanik Kanal Projesinin Temizlenmesi | 2022-11-04 |  | Görev Paylaşımı ile yapılabilir ve arada sunularak feedback alınabilir
8 | Mekanik Medikal Gaz Projesinin Temizlenmesi | 2022-11-04 |  | Görev Paylaşımı ile yapılabilir ve arada sunularak feedback alınabilir
9 | Elektrik Kablo Tavası Projesinin Temizlenmesi | 2022-11-04 |  | Görev Paylaşımı ile yapılabilir ve arada sunularak feedback alınabilir
10 | Metrajların Çıkarılması (Excel) | 2022-11-04 |  | Görev Paylaşımı ile yapılabilir ve arada sunularak feedback alınabilir
11 | İş Programının Hazırlanması (P6) | 2022-11-05 |  | Görev Paylaşımı ile yapılabilir ve arada sunularak feedback alınabilir
12 | Bütçe Hazırlanabilir (Excel) | 2022-11-05 |  | Görev Paylaşımı ile yapılabilir ve arada sunularak feedback alınabilir
Formulas:
Tarih = +[Tarih, row above]+2
Tarih = +[Tarih, row above]